## график кап.ремонта на 2021 г.
Решение Лунинецкого районного
исполнительного комитета
25.01.2022 №130
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Лунинецкого района на 2022 год
№ п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта*
|  | начало, месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | «Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Припятская, 1 в г. Лунинце» | 2022-03-30 | 2022-06-30
2 | «Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Чапаева,50 в г. Лунинце» | 2022-06-01 | 2022-09-30
3 | «Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Молодежная, 17Б в г. Микашевичи Лунинецкого района » | 2022-06-01 | 2022-09-30
4 | «Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №43 по ул. Ленинская в г. Микашевичи Лунинецкого района» | 2022-03-30 | 2022-06-30
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | «Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Красная,106 в г. Лунинце» 1 пуск.комплекс | 2022-06-30 | 2022-08-30
2 | "Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в общежитии №1 по ул.Первомайская,4 в г.Микашевичи" | 2022-06-30 | 2022-08-30
Примечание:* сроки выполнения работ будут уточнены по результатам проведения торгов по выбору подрядной организации, с учетом выделенного финансирования