## 2021-2025 г.г.
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления | [7 empty] | Решение Лунинецкого районного
жилищно-коммунального хозяйства | [7 empty] | исполнительного комитета
Брестского облисполкома | [7 empty] | от _______________№_________
_______________________ А.А.Ильяшук
"___" __________ 2020 г.
Перспективная программа
капитального ремонта жилищного фонда Лунинецкого районана 2021-2025 годы
Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
г.Лунинец, ул. Лисовича,1 | 1979 | 4 | панели | 1709 |  | 2021 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец, ул. Красная,119-А | 1980 | 5 | панели | 2777 |  | 2021 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП,ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Некрасова,6 | 1979 | 3 | кирпич | 565 |  | 2021 | Ремонт крыши, фасада,козырька,отмостки; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, дверных и оконных блоков в МОП; перевод на центральное г.в.с.; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Западная,15 | 1973 | 5 | кирпич | 4002 | 1995 (реконст-рукция) | 2021 | Ремонт кровли, фасада, козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
аг.Большие Чучевичи ул. Советская,51 | 1982 | 2 | панели | 560 |  | 2021 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
аг.Полесский ул. Октябрьская,13 | 1981 | 3 | панели | 843 |  | 2021 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Микашевичи , ул.Первомайская,12 | 1979 | 5 | кирпич | 2933 |  | 2021 | Ремонт крыши, фасада,козырьков,отмостки; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, дверных и оконных блоков в МОП; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Микашевичи , ул.Ленинская,43 | 1955 | 2 | кирпич | 248 |  | 2021 | Ремонт кровли; устройство водосточной системы; устройство сетей центральной системы ХВС и канализации; ремонт балконов, отмостки; перевод на электроотопление и электроподогрев воды
г.Лунинец , ул. Чапаева,50 | 1971 | 3 | кирпич | 1230 |  | 2022 | Ремонт кровли, фасада, козырьков, крылец. Устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец, ул. Припятская,1 | 1977 | 9 | панели | 4224 |  | 2022 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Припятская,13 | 1978 | 3 | кирпич | 1277 | 2002 (кровля) | 2022 | Ремонт кровли, фасада, козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Мира,12 | 1962 | 2 | кирпич | 334 |  | 2022 | Ремонт кровли, фасада, козырька, крыльца; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Чехова,2 | 1974 | 3 | панели | 1064 |  | 2022 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Чехова,4 | 1975 | 3 | панели | 1307 |  | 2022 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Давыдова,21 | 1976 | 3 | панели | 1069 |  | 2022 | Ремонт кровли, фасада, козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
аг.Полесский ул. Трудовая,6 | 1971 | 2 | кирпич | 719 |  | 2022 | Ремонт кровли, фасада,козырька,отмостки; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, дверных и оконных блоков в МОП; перевод на электро-пищеприготовление и г.в.с.; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Микашевичи , ул.Ленинская,31 | 1968 | 2 | кирпич | 712 |  | 2022 | Ремонт кровли; замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки; земонт козырьков подъездов; замена инженерных сетей общего пользования электроснабжения, ГВС,ХВС, канализации
г.Микашевичи , ул.Молодежная, 17 Б | 1983 | 5 | кирпич | 3568 | - | 2022 | Ремонт кровли; замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки; земонт козырьков подъездов; замена инженерных сетей общего пользования электроснабжения, ГВС,ХВС, канализации; устройство системы заземления и дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Лисовича,9 | 1983 | 5 | панели | 3162 |  | 2023 | Ремонт кровли, межпанельных швов, козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП,ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
Общежитие г.Лунинец ул.Фабричная, 53 | 1980 | 5 | панели | 3485 |  | 2023 | Ремонт кровли,козырьков, крылец; ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП и жилых комнатах ,ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Давыдова,23 | 1979 | 4 | кирпич | 1535 |  | 2023 | Ремонт кровли, фасада, козырьков, крылец. Замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП,ремонт отмостки. Устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
аг.Межлесье ул. Центральная,8 | 1986 | 2 | панели | 572 |  | 2023 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец. Устройство водосточной системы.Замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, замена ограждений лоджий, ремонт отмостки. Устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
аг.Б.Чучевичи ул. Ганцевичская,38 | 1982 | 2 | панели | 528 |  | 2023 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Микашевичи , ул.Садовая,5-А | 1980 | 4 | панели | 1704 |  | 2023 | Ремонт кровли, межпанельных швов; замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки; ремонт козырьков подъездов; замена инженерных сетей общего пользования электроснабжения, ГВС,ХВС, канализации; ремонт козырьков подъездов и балконов 4 этажа
г.Микашевичи , ул.Первомайская,2 | 1975 | 5 | панели | 4296 | 1992 (кровля) | 2023 | Ремонт кровли, межпанельных швов; замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки; ремонт козырьков подъездов; замена инженерных сетей общего пользования электроснабжения, ГВС,ХВС, канализации; ремонт козырьков подъездов и балконов 5 этажа
г.Лунинец , ул. Красная,104 | 1981 | 5 | панели | 5484 |  | 2024 | Ремонт кровли, фасада, козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Кулакевича,15 | 1984 | 5 | панели | 1840 |  | 2024 | Ремонт кровли, межпанельных швов, козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Красная,165 | 1980 | 5 | кирпич | 3340 |  | 2024 | Ремонт кровли, фасада, козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
аг.Б.Чучевичи ул. Советская,32 | 1982 | 4 | кирпич | 464 |  | 2024 | Ремонт кровли, фасада, козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП ,ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
аг.Полесский ул. Крестьянская,6 | 1964 | 1 | кирпич | 79 |  | 2024 | Ремонт крыши, фасада,крылец; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей, ремонт отмостки
г.Микашевичи , ул.Первомайская,14-а | 1981 | 5 | кирпич | 4355 |  | 2024 | Ремонт кровли; замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки; ремонт козырьков подъездов; замена инженерных сетей общего пользования электроснабжения, ГВС,ХВС, канализации; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Красная,117-а | 1983 | 9 | кирпич | 8113 |  | 2025 | Ремонт кровли, фасада, козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Лунинец , ул. Фабричная,57 | 1981 | 5 | кирпич | 2176 |  | 2025 | Ремонт кровли, фасада, козырьков, крылец; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
аг.Межлесье ул. Центральная,12 | 1986 | 2 | панели | 567 |  | 2025 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, замена ограждений лоджий, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
аг.Межлесье ул. Центральная,14 | 1986 | 2 | панели | 570 |  | 2025 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, замена ограждений лоджий, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов
г.Микашевичи , ул.Первомайская,8-а | 1979 | 5 | панели | 4069 |  | 2025 | Ремонт кровли, межпанельных швов,козырьков, крылец; устройство водосточной системы; замена инженерных сетей и оборудования, замена дверных и оконных блоков в МОП, ремонт отмостки; устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов