## график кап.ремонта на 2023 г.
Решение Лунинецкого районного
исполнительного комитета
24.01.2023 №144
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Лунинецкого района на 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта*
|  | начало, месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | «Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Молодежная, 17Б в г. Микашевичи» | перех.с 2022 г. | 2023-01-25
2 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Чехова, 2 в г. Лунинце» | 2023-04-30 | 2023-07-15
3 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Чехова, 4 в г. Лунинце» | 2023-05-30 | 2023-07-30
4 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Мира, 12 в г. Лунинце» | 2023-04-10 | 2023-06-20
5 | «Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Первомайская, 2 в г. Микашевичи» | 2023-06-10 | 2023-10-30
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | «Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Красная,106 в г. Лунинце» 2 пуск.комплекс | 2023-05-30 | 2023-07-30
2 | "Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в общежитии по ул.Первомайская,4 А в г.Микашевичи" | 2023-06-30 | 2023-08-30
Примечание:* сроки выполнения работ будут уточнены по результатам проведения торгов по выбору подрядной организации, с учетом выделенного финансирования